## pdo
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2018 - APPROVATO DAL CDA NELLA SEDUTA DEL 27-02-2018

RISORSE DISPONIBILI PER OBIETTIVI STRATEGICI		€ 44.157,96
RISORSE DISPONIBILI PER OBIETTIVI SPECIALI		€ 4.906,44
TOTALE		€ 49.064,40

OBIETTIVI STRATEGICI

N. OBIETTIVO	OBIETTIVO	VALORE ECONOMICO OBIETTIVO	COORDINATORE	COMPETENZE A SUPPORTO	RISORSE UMANE COINVOLTE	SVILUPPO DELL'OBIETTIVO	VALORI	TEMPI
1	Riallineamento registrazione contratti locazione	€ 4.000,00	Sireci Katia		Bagnoli Matteo	1) Regolarizzazione dei "codici anomali" (2, 2B e 15) nel flusso 3T / 2) Integrazione dei dati mancanti per i codici: VT, 3 2017 e 3T 2017 / 3) Definizione cessazioni e rapporti contrattuali 2011-2017 / 4) Test di IncasaWeb per la parte relativa all'iter dei contratti		entro il 31/12/2018
					Bianchi Lucia
					D'Alessandro Giovanni
					Faini Stefania
					Franceschi Sonia
					Malvasi Silvia
					Sireci Katia

					7
2	Riallineamento conguagli condominiali	€ 7.632,96	Romano Marika	Geri Marco / Minuti Diego	Bianchi Lucia	Edifici amministrati da terzi / Chiusura di n. 400 consuntivi annuali condominiali nei condomini amministrati da terzi / Edifici amministrati da CASALP / Chiusura consuntivi residui anni 2015-2016 (n. 481 (2015) + n. 471 (2016) - n. 100 del PdO 2017) / Convocazione tenuta prima seduta assemblee condominiali cond > 8 per i conguagli anni 2015 e 2016 (n. 45) / Supporto legale / Supporto di carattere legale in tema di rapporti con gli amministratori esterni, con particolare riguardo alle problematiche della trasparenza della Pubblica Amministrazione, alle difficoltà nel reperimento dei dati necessari alla chiusura dei consuntivi condominiali arretrati e alla gestione dei rapporti con detti amministratori in ordine alla loro nomina/rinnovo e alla corretta ripartizione delle spese condominiali nel rispetto del regolamento di utenza approvato dalla Giunta Regionale Toscana / Implementazione conguagli condominiali con addebiti di lavori / Studio di fattibilità, contatto con case software (Sigeco ed Infor), implementazione e test del caricamento massivo nei conguagli condominiali dei lavori addebitati mensilmente sotto le voci F e K nelle bollette degli utenti a decorrere dai conguagli / relativi all'anno 2018. Eseguire test su n. 5 conguagli chiusi nel 2018 e relativi / ad annualità antecedenti. / Studio di fattibilità, attraverso il contatto con case software (Sigeco ed Infor), della / gestione degli addebiti della Manutenzione Straordinaria (voce E della bolletta) / partendo dal possibile caricamento massivo nel ruolo della bolletta e dell'invio / agli utenti interessati delle relative lettere informative sull'addebito.		entro il 31/12/2018
					Bucciantini Irene
					Caniglia Sonia
					Canu Maria Pia
					Filippi Gabriella
					Geri Marco
					Lo Coco Antonietta
					Malvasi Silvia
					Manganiello Filomena
					Marconi Valentina
					Minuti Diego
					Mori Marco
					Nardi Serena
					Panza Isabella
					Pratesi Paola
					Romano Marika
					Signorini Michela
					Tognelli Francesco
					Trastulli Michela
					Volpi Annelisa

					20
3	Recupero morosità	€ 10.000,00	Tognelli Francesco	Geri Marco	Agapite Francesco	a) Pratiche affidate nel 2017 - monitoraggio avanzamento e consequenziali / b) Morosi da 2 a 6 bollette ultimi 12 mesi ERP e NON - contatto e gestione (primo contatto, eventuale sollecito e valutazione su affidamento al legale (circa 800 le posizioni da trattare con priorità al maggior reddito e maggior morosità) / c) Morosi oltre 6 bollette ultimi 12 mesi (non ricompresi nel PdO 2017) ERP e NON - valutazione, contatto e consequenziali (devono essere prodotte le valutazioni, eventuali richieste di affidamento al legale e informato il Comune per l'avvio del procedimento di decadenza (circa 800 le posizioni da trattare)) / d) Supporto al gruppo mediante valutazione dell'opportunità dell'azione legale di recupero e adempimenti conseguenti, tenuta dei rapporti con i legali individuandi o già individuati per la prosecuzione o sospensione delle azioni esecutive. / e) Implementazione procedura InMoraWeb per la gestione della morosità, con / particolare riferimento: / -alla gestione dei punti b) e c); / -all'l'implementazione della gestione documentale delle pratiche (es. solleciti / e comunicazioni in genere, se già prevista dal programma); / -allo sviluppo della gestione degli accordi con archiviazione degli atti sottoscritti / prima del 2018.	L'incremento in termini assoluti della morosità relativa al monte canoni e servizi rilevata al 28/02/2019 dovrà continuare a diminuire attestandosi ad una percentuale uguale o minore al 21,5%. Tale valore sarà calcolato riproducendo, alla data del 28/02/2019, lo schema prodotto per ogni Bilancio Consuntivo a rappresentazione dei crediti per canoni di locazione e dell’incidenza della morosità anno per anno di competenza.	entro il 28/02/2019
					Bucciantini Irene
					Caniglia Sonia
					Canu Maria Pia
					D'Agostino Annalisa
					D'Alessandro Giovanni
					Di Bianco Sara
					Geri Marco
					Lo Coco Antonietta
					Manganiello Filomena
					Marconi Valentina
					Mori Marco
					Panza Isabella
					Pini Silvia
					Pratesi Paola
					Romano Marika
					Russo Daniela
					Signorini Michela
					Sireci Katia
					Tognelli Francesco
					Volpi Annelisa

					21
4	Integrazione/Redazione Qte Finali/di Collaudo per interventi conclusi nel periodo 1/4/2004-31/12/2017. Completa rendicontazione di tutti gli interventi con esatta individuazione del monte anticipi e individuazione modalità per il successivo costante monitoraggio	€ 4.525,00	Pianigiani Francesca	Romano Marika	D'Amicis Simone	a) Integrazione e completamento pratiche QTE inviate nel 2017 / b) Redazione pratiche QTE interventi conclusi nel 2017 / c) Rendicontazione con Regione Toscana di tutte le pratiche / d) Individuazione modalità per il successivo costante monitoraggio economico/finanziario cantieri ed entrata a regime	Il completamento della fase a) corrisponderà all'avvenuto invio di tutte le integrazioni richieste alla R.T Il completamento della fase b) corrisponderà all'avvenuto invio alla R.T. della richiesta di Visto di conformità per tutte le pratiche ad esclusione di quelle per le quali vi siano impedimenti oggettivi estranei alla Società (es. contenziosi, fallimenti, ecc.) Il completamento della fase c) corrisponderà all'avvenuto invio delle richieste fondi per tutti i cantieri per i quali è stato approvato il QTE di Collaudo e all'esatta quantificazione della restante quota "anticipi" Il completamento della fase d) corrisponderà alla realizzazione di schede di monitoraggio che dovranno essere tenute costantemente aggiornate per tutti gli interventi in corso
					Filippi Gabriella
					Lenzi Marco
					Morgantini Simone
					Nardi Serena
					Pellino Silvia
					Pianigiani Francesca
					Romano Marika
					Trastulli Michela			a) entro il 30/4/2018
					b) entro il 30/6/2018
					c) entro il 31/10/2018
					d) entro il 31/12/2018

					9
5	Ripristino alloggi e progetto nuova procedura informatica / gestione attività di ripristino. / Incremento redditività fondi commerciali	€ 7.000,00	Minuti Diego	Sireci Katia	Bagnoli Matteo	a) Redazione computi metrici fondi sfitti cantierabili con allineamento procedura ordinaria di ripristino alloggi (computo metrico 30gg dalla ripriesa in possesso o dalla effettiva regolarizzazione degli aspetti urbanistico/edilizi) / b) Affidamento incarichi professionali per regolarizzazione situazione urbanistica, edilizia e catastale / c) Termine lavori fondi e alloggi sfitti computati (allinemanto linee per attività di ripristino guida alloggi/fondi) / d) Defizione pratiche presentate di regolarizzazione / e) Avvio procedure di pubblicità fondi sfitti / f) Studio di fattibilità della procedura informatica con analisi vari passaggi tra uffici e con enti esterni per la gestione alloggi fondi sfitti / g) Condivisione progetto con casa software, con valutazione economica della procedura informatica; / h) Presentazione al Cdd/CDA del progetto; / i) Redazione delle Ape per alloggi da consegnare.	Termine lavori entro il 30/7 dei fondi sfitti computati al 30/4 e allineamento linee guida per attività di ripristino alloggi e fondi. / Conclusione della procedura di assegnazione dei fondi entro 45gg dalla pubblicazione / Termine lavori alloggi entro il 31/12 degli alloggi computati al 31/10;	a) computi metrici entro il 30/4/2018 dei fondi/alloggi sfitti al 31/3/2018 (entro 30gg fondi e alloggi liberati o regolarizzati) ; / b) 30/3/2018 affidamento incarichi professionali; / c) report periodico per redazione computi, termine lavori alloggi/fondi pervenuti; / d) rispetto dei tempi definiti nel disciplinare di incarico; / e) 15gg dalla comunicazione dalla trasmissione della scheda fondi / f) entro il 15/4; / g) entro il 30/6; / h) entro il 30/09; / i) Redazione delle Ape all'interno, per almeno il 30% degli alloggi terminati al 31/12/2018;
					Canaccini Roberto
					Cappagli Giorgio
					D'Amicis Simone
					Di Rosa Santo
					Dichio Patrizia
					Fiorini Alessandro
					Minuti Diego
					Modeo Raffaele
					Pardi Federico
					Pellino Silvia
					Putti Emilio
					Sireci Katia

					13
6	Azioni straordinarie da intraprendere per la consegna degli immobili di cui è stata completata la costruzione nel 2017 e per la programmazione temporale ed operativa delle attività di progettazione ed appalto per i Programmi costruttivi finanziati	€ 6.000,00	Pianigiani Francesca	DL interventi costruttivi (COLOMBO) / Coordinatori Prog. / (COLOMBO + da nominare??)	Colombo Massimo	1) Consegna 60 alloggi Shangai, Isolato 419 / 2) Consegna 7 alloggi Cecina Via della Magona / 3)Validazione e Appalto 10+4 alloggi Misura E Ex Caserma Lamarmora / 4) Affidamento Servizi Progettazione e svolgimento Progettazione definiva ed Esecutiva 54 alloggi Isolato 417 / 5) Affidamento Servizi Progettazione e svolgimento Progettazione definiva ed Esecutiva 20+40 alloggi Via Giordano Bruno / 6) Consegna 40 alloggi CDQII Comune di Livorno	1a - Completamento lavori complementari centrale termica ed autorimessa / 1b - Deposito SCIA VVF / 1c - Richiesta allaccio gas / 1d - Completamento lavori complementari passo carrabile e copertura / 1e - Deposito Agibilità / 1f - Invio Comune disponibilità alloggi / 1g - Inizio stipula contratti e consegna alloggi / 2a - Completamento lavori stradali Comune di Cecina / 2b - Completamento lavori CASALP ed allacciamenti / 2c - Deposito Agibilità / 2d - Invio Comune diposnibilità alloggi / 2e - Inizio stipula contratti e consegna alloggi / 3a - Validazione progetto esecutivo / 3b - Predisposizione attidi gara e pubblicazione Bando / 3c - Stipula Contratto / 4a - Pubblicazione Bando Servizi Progettazione / 4b - Affidamento incarichi progettazione / 4c - Completamento progettazione definitiva / 4d - Approvazione progetto definitivo / 4e - Completamento progettazione esecutiva / 5a - Pubblicazione Bando Servizi Progettazione / 5b - Affidamento incarichi progettazione / 5c - Completamento progettazione definitiva / 5d - Approvazione progetto definitivo / 5e - Completamento progettazione esecutiva / 6a - Consegna Immobile da Ufficio / Patrimonio Comune Livorno / 6b - Inizio stipula contratti e consegna / alloggi
					Di Bianco Sara			a) entro il 15/03/2018
					Di Rosa Santo			b) a + 15 gg
					Faini Stefania			c) b + 7 gg
					Fiorini Alessandro			d) entro il 30/03/2018
					Lenzi Marco			e) 10 gg da allaccio gas
					Minuti Diego			f) e + 7 gg
					Pianigiani Francesca			g) 15 gg da ricevimento Provvedimenti Assegnazione dal Comune
					Potenza Antonio
					Raddi Michelangelo
					Trastulli Michela

					a) ND (adempimento Comune di Cecina)
					b) a +60 gg
					c) b + 30 gg
					d) c + 7 gg
					e) 15 gg da ricevimento Provvedimenti Assegnazione dal Comune

					a) entro il 30/03/2018
					b) entro il 15/05/2018
					c) entro il 31/01/2019

					a) 10 gg da stipula convenzione con Comune o Decisione CDA
					b) a + 180 gg
					c) b + 60 gg
					d) ND (adempimento Comune di Livorno)
					e) d + 120 gg

					a) entro il 31/03/2018
					b) a + 180 gg
					c) b + 60 gg
					d) ND (adempimento Comune di Livorno)
					e) d + 120 gg

					a) ND (adempimento Comune di Livorno)
					b) 15 gg da ricevimento Provvedimenti Assegnazione dal Comune

					11
7	Adeguamento "sistema azienda" alla disciplina nazionale e Europea sulla "Privacy"	€ 2.000,00	Geri Marco		Bagnoli Matteo	Fase 1: Ricognizione e proposta di nomina dei responsabili e Incaricati / Fase 2: Stesura provvedimenti e avvio adempimenti Fase 3: Verifica criticità emerse Fase 4: Correzione processo su base criticità		Fase 1: 28/02/2018 / Fase 2: 30/04/2018 (entrata in vigore Regolamento UE 25/05/2018) / Fase 3: 30/06/2018 / Fase 4: 30/09/2018
					Geri Marco
					Minuti Diego
					Pianigiani Francesca
					Pratesi Paola
					Romano Marika
					Sireci Katia

					7
8	Passaggio alla nuova norma ISO 9001:2015	€ 3.000,00	Pratesi Paola	Minuti Diego / Pianigiani Francesca / Romano Marika / Sireci Katia / Geri Marco	Bagnoli Matteo	Fase 1: Espletamento di tutte le attività necessarie al passaggio alla nuova norma ISO 9001:2015 che comprendono: / - Formazione del personale sulla norma ISO 9001:2015 / - Identificazione e descrizione del contesto dell'organizzazione / - Valutazione dei rischi di business (generali e specifici dei vari processi aziendali) / - Revisione della mappatura dei processi / - Rivalutazione dell'insieme degli indicatori da monitorare / - Revisione della documentazione del sistema qualità esistente: il manuale qualità andrà snellito e le procedure andranno aggiornate alla realtà aziendale e migliorate in ottica di efficacia ed efficienza / - Sottoporre ad audit interno il sistema di gestione per la qualità secondo le prassi abituali / - Effettuare un riesame della direzione sul sistema di gestione per la qualità che recepisca i nuovi elementi / Fase 2: Integrazione Sistema Gestione Qualità e MOG		Fase 1: entro il 19/09/2018 / Fase 2: entro il 31/12/2018
					Colombo Massimo
					D'Alessandro Giovanni
					Dichio Patrizia
					Geri Marco
					Lenzi Marco
					Manganiello Filomena
					Minuti Diego
					Pianigiani Francesca
					Pini Silvia
					Pratesi Paola
					Romano Marika
					Russo Daniela
					Sireci Katia
					Tognelli Francesco
					Trastulli Michela

		€ 44.157,96			16

OBIETTIVI SPECIALI

N. OBIETTIVO	OBIETTIVO	VALORE ECONOMICO OBIETTIVO	COORDINATORE	COMPETENZE A SUPPORTO	RISORSE UMANE COINVOLTE	SVILUPPO DELL'OBIETTIVO	VALORI	TEMPI
1	Completamento "Anagrafe Utenza 2016"	€ 1.500,00	Russo Daniela		Agapite Francesco	RACCOLTA SCHEDE MANCANTI: / - raccolta delle disponibilità dei Comuni per supporto all'attività; / - gestione rapporti coi Comuni disponibili a fornire supporto; / - raccolta diretta sul territorio per i Comuni restanti (su disponibilità di volontari tra le risorse coivolte). / COMPLETAMENTO ISTRUTTORIA PRATICHE: / - regolarizzazione nuclei familiari; / - acquisizione documentazione integrativa; / - controllo e/o inserimento dei dati diversi dal reddito. / ARCHIVIAZIONE: / - ordinamento schede per codice immobile; / - ordinamento ricevute di ritorno dei solleciti; / - digitalizzazione documentazione; / - collocazione della documentazione nel fascicolo utente.		Completamento attività totale entro il 31/12/2018
					Apostolo Daniele
					Bianchi Lucia
					Cappagli Giorgio
					D'Agostino Annalisa
					Di Bianco Sara
					Faini Stefania
					Franceschi Sonia
					Malvasi Silvia
					Modeo Raffaele
					Mori Marco
					Pini Silvia
					Russo Daniela

					13
2	Prima applicazione del Fondo ex art. 32 bis L.R.T. 96/96	€ 1.181,44	Sireci Katia		Agapite Francesco	Attività propedeutiche alla erogazione dei contributi: / - raccolta domande e supporto all'utenza; / - analisi domande per la formulazione della graduatoria. / Quantificazione ed erogazione dei contributi (Prima fase) / Rivalutazione posizioni nuove o con accordo "regolare" / Quantificazione ed erogazione dei contributi (Seconda fase)		Erogazione contributi prima fase entro la bolletta del mese di Agosto 2018 / Erogazione contributi seconda fase entro la bolletta del mese di Gennaio 2019
					Apostolo Daniele
					Franceschi Sonia
					Mori Marco
					Russo Daniela
					Sireci Katia
					Tognelli Francesco

					7
3	Censimento passi carrabili	€ 1.000,00	Di Rosa Santo	Minuti Diego	Canaccini Roberto	a) Analisi situazione passi carrabili / b) Definizione pratiche pendenti / c) Redazione elenco delle autorizzazioni sull'intero patrimonio / d) Restituzione grafica tabelle (su dwg verde)	Il completamento corrisponderà alla elaborazione dell'elenco di tutti i passi carrabli di cui l'azienda è titolare con il relativo addebito delle somme dovute.	a) Analisi situazione esistente entro il 31/3 (livorno), 30/6 resto della provincia; / b) 31/8 Definizione pratiche pendenti e presentazione nuove richieste di autorizzazione (presentazione/regolarizzazione con comuni ed eventuali amministrazioni di condominio); / c) 30/09 / d) 31/12 aggiornamento cartografia patrimonio (dwg verde)
					Cappagli Giorgio
					Di Rosa Santo
					Minuti Diego
					Morgantini Simone
					Pardi Federico
					Putti Emilio

					7
4	Verifica sistematica schede di bilancio	€ 1.225,00	Nardi Serena		Canu Maria Pia	Analisi sistematica dei saldi delle schede di bilancio che non abbiano avuto movimenti da un biennio		entro il 31/12/2018 analisi del 100% delle schede contabili che non hanno avuto movimentazione negli ultimi due anni
					Lo Coco Antonietta
					Marconi Valentina
					Nardi Serena
					Romano Marika
					Signorini Michela

		€ 4.906,44			6

Nota 1
La massa salariale totale per premio di risultato (€ 105.000 riferimento art. 3.1 Contratto Integrativo Aziendale) è stata incrementata di € 4.032,00 ai sensi dell'art. 81 CCNL Federcasa firmato in data 28/12/2017 e si attesta pertanto, per l'anno 2018, ad € 109.032,00 di cui € 49.064,40 per PdO.
Nota 2
La somma erogabile sulla base del fattore redditività (10%) è pari, nel 2018, ad € 10.903,20 (riferimento art. 3.3 Contratto Integrativo Aziendale).
Nell'anno 2018 il concetto di redditività si identifica con la variazione positiva dei seguenti indici:
2.1 Rispetto alla media del triennio 2015-2017:
2.1.1) fatturato/numento dipendenti: peso 30%
2.1.2) n.alloggi/n.dipendenti: peso 30%
2.1.3) spesa manutenzione stabili/monte canoni: peso 30%
2.2 In esecuzione degli indirizzi del Lode/Assemblea, il residuo 10% del peso viene calcolato con riferimento ai seguenti due parametri:
2.2.1) rispetto obiettivo spesa personale inferiore a € 2.671.944: peso 5%
2.2.2) rispetto obiettivo rapporto spese di funzionamento/costo della produzione= 50,84%: peso 5%